## Sprint Backlog - Users
Sprint Backlog — Gestion des Utilisateurs (Najahni)
PIDEV 3A · Module : Gestion Users · Équipe Najahni
# | Catégorie | Tâche | Statut | Owner (Email) | Sprint | Date Limite | Notes | User Story
1 | Authentification | Conception de la BDD (table user, login_history, notifications) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-05 | MySQL · najahni_db | En tant qu'administrateur, je veux une base de données structurée pour stocker les utilisateurs.
2 | Authentification | Implémentation du modèle User (entité JPA) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-06 | Classe models/User.java | En tant que développeur, je veux un modèle User avec tous les attributs nécessaires.
3 | Authentification | Inscription avec validation (email, tél, mdp) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-08 | SignUpController + ValidationService | En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire avec un formulaire validé pour créer mon compte.
4 | Authentification | Vérification email par code (SMTP Gmail) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-09 | EmailService · Jakarta Mail | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir un code par email pour vérifier mon compte.
5 | Authentification | Connexion par mot de passe + BCrypt | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-10 | SignInController + UserService | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec email et mot de passe sécurisé.
6 | Authentification | Connexion Google OAuth 2.0 | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-12 | GoogleOAuthService + WebView | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter via Google pour un accès rapide.
7 | Authentification | CAPTCHA (Math Challenge) sur connexion | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-13 | Empêcher les bots | En tant qu'administrateur, je veux un CAPTCHA pour protéger la page de connexion.
8 | Authentification | Mot de passe oublié (code email + reset) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-14 | PasswordResetService | En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe via un code envoyé par email.
9 | CRUD Admin | Dashboard Admin — liste des utilisateurs | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-15 | DashboardController + TableView | En tant qu'admin, je veux voir la liste de tous les utilisateurs dans un tableau.
10 | CRUD Admin | Ajouter un utilisateur (admin) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-15 | AjouterUser.fxml | En tant qu'admin, je veux ajouter un utilisateur manuellement.
11 | CRUD Admin | Modifier un utilisateur (admin) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-16 | ModifierUser.fxml | En tant qu'admin, je veux modifier les informations d'un utilisateur.
12 | CRUD Admin | Supprimer un utilisateur (admin) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 1 | 2025-02-16 | Confirmation dialog | En tant qu'admin, je veux supprimer un utilisateur avec confirmation.
13 | CRUD Admin | Bannir / Débannir un utilisateur | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-18 | is_banned toggle | En tant qu'admin, je veux bannir/débannir un utilisateur pour gérer les accès.
14 | CRUD Admin | Recherche et filtrage (nom, email, rôle) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-19 | SearchField + ComboBox rôle | En tant qu'admin, je veux rechercher et filtrer les utilisateurs par critères.
15 | Profil | Page Profil utilisateur (consultation) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-20 | Profil.fxml + ProfilController | En tant qu'utilisateur, je veux consulter mon profil avec mes informations.
16 | Profil | Modification du profil utilisateur | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-21 | Validation + updateUser | En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes informations personnelles.
17 | Sécurité | Face ID — Enregistrement (20 échantillons) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-24 | OpenCV LBPH · 20 samples · model.yml | En tant qu'utilisateur, je veux enregistrer mon visage pour la connexion Face ID.
18 | Sécurité | Face ID — Connexion par reconnaissance faciale | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-26 | FaceLoginController · threshold 80 · 5 matchs | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter par reconnaissance faciale.
19 | Sécurité | Face ID — Persistance du modèle global | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-27 | global_model.yml sauvegardé sur disque | En tant qu'utilisateur, je veux que le Face ID fonctionne après redémarrage du PC.
20 | Sécurité | Détection de connexion suspecte (IA) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-28 | SuspiciousLoginService · score risque | En tant qu'admin, je veux détecter les connexions suspectes automatiquement.
21 | Sécurité | Historique de connexion | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-02-28 | LoginHistoryService · tableau 100 derniers | En tant qu'admin, je veux voir l'historique des connexions (méthode, IP, appareil).
22 | Sécurité | Verrouillage après tentatives échouées | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 2 | 2025-03-02 | SessionService · isAccountLocked | En tant qu'admin, je veux verrouiller un compte après trop de tentatives.
23 | Fonctionnalités Pro | Export CSV (OpenCSV) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-04 | ExportService · OpenCSV | En tant qu'admin, je veux exporter la liste des utilisateurs en CSV.
24 | Fonctionnalités Pro | Export PDF (iText 7) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-05 | ExportService · iText7 | En tant qu'admin, je veux exporter la liste des utilisateurs en PDF.
25 | Fonctionnalités Pro | Email Broadcast (envoi groupé) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-07 | EmailService · SMTP à tous | En tant qu'admin, je veux envoyer un email groupé à tous les utilisateurs.
26 | Fonctionnalités Pro | Notifications (cloche + marquer lu) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-08 | NotificationService · badge 🔔 | En tant qu'utilisateur, je veux recevoir et consulter des notifications.
27 | UI / UX | Thème Sombre / Clair (toggle) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-10 | ThemeService · dark-theme.css | En tant qu'utilisateur, je veux basculer entre thème sombre et clair.
28 | Fonctionnalités Pro | Statistiques (PieChart + BarChart) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-12 | StatsView.fxml · JavaFX Charts | En tant qu'admin, je veux visualiser les statistiques des utilisateurs.
29 | Fonctionnalités Pro | Auto-suggestion utilisateurs | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-13 | Suggestions dans la recherche | En tant qu'admin, je veux des suggestions automatiques lors de la recherche.
30 | UI / UX | Design moderne (CSS najahni.css, modern.css) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-14 | JavaFX CSS · responsive | En tant qu'utilisateur, je veux une interface moderne et ergonomique.
31 | UI / UX | Tests et corrections de bugs | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-16 | Face ID fix · tooltip fix · stats fix | En tant que développeur, je veux corriger tous les bugs identifiés.
32 | UI / UX | Documentation (diagramme de séquence UML) | Terminé | ilyes@najahni.tn | Sprint 3 | 2025-03-16 | PlantUML · 3 couches · 16 flux | En tant que développeur, je veux documenter l'architecture avec un diagramme UML.
Résumé du Sprint Backlog
Total tâches : | 32
Terminé : | 32
En cours : | 0
À faire : | 0
Légende Catégories :
Authentification
CRUD Admin
Profil
Fonctionnalités Pro
Sécurité
UI / UX